Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych do uzyskania efektów zadań realizowanych w ramach Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w roku 2011 z faktycznie uzyskanymi rezultatami.

Priorytet I. Wzrost zatrudnienia

Działania realizowane w ramach priorytetu:

1. Promocja mobilności na rynku pracy.

2. Aktywizacja zawodowa młodzieży

3. Pobudzanie aktywności zawodowej w regionie.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Świadczenie i rozwijanie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (WUP – CIiPKZ) | Liczba osób korzystających z informacji zawodowej indywidualnie | 6300 | 7838 |  |
|  | Liczba osób korzystających z poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej | 1800 | 2191 |  |
|  | Liczba osób uczestniczących w zajęciach aktywizacyjnych | 375 | 556 |  |
|  | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjnych | 850 | 954 |  |
|  | Liczba pracodawców korzystających z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej | 7 | 50 |  |
|  | Liczba wyjazdów do gmin i małych miast | 6 | 8 |  |
|  | Liczba badań testowych | 180 | 321 |  |
|  | Liczba zorganizowanych przedsięwzięć własnych i współudział w przedsięwzięciach instytucji rynku pracy | 13 | 20 |  |
|  | Liczba opracowanych informacji zawodowych o charakterze lokalnym i krajowym | 45 | 46 |  |
| 1.2. Wzmacnianie wizerunku sieci EURES (WUP – CIiPKZ) | Liczba zorganizowanych warsztatów, spotkań, konferencji, seminariów | 20 | 15* | *Osiągnięte rezultaty są niższe niż zakładane w planie na rok 2011 r. na skutek opóźnienia w przekazaniu środków finansowych przez KE na realizację grantu 2010/2011 oraz zmiany charakteru działań i niższego niż planowano zainteresowania ze strony beneficjentów realizowanymi działaniami |
|  | Liczba uczestników warsztatów, spotkań, konferencji, seminariów | 2270 | 1929* |  |
|  | Liczba szkoleń dla kadry EURES i pracowników WUP i PUP | 3 | 3 |  |
|  | Liczba przeszkolonych pracowników - kadry EURES i pracowników WUP i PUP | 114 | 91* |  |
|  | Liczba dni informacyjnych i rekrutacyjnych: | 4 | 2* |  |
|  | Liczba targów pracy | 2 | 1* |  |
|  | Liczba wystawców | 85 | 25* |  |
|  | Liczba Dni Otwartych EURES | 1 | 1 |  |
|  | Liczba wydanych materiałów informacyjnych i promocyjnych | 900 | 572* |  |
|  | Liczba pozyskanych wakatów na targi | 100 | 87* |  |
|  | Liczba reklam w mediach (radio, TVP, prasa): | 24 | 27 |  |
|  | Liczba przesłanych CV na pozyskane miejsca pracy | Nie założono na etapie planowania | 7584 |  |
| 1.3. Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych (WUP) | Aktualizowanie wpisów w rejestrze instytucji szkoleniowych | Aktualna baza danych | Aktualna baza danych | Zgodnie z założeniami |
| 1.4. Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia i monitorowanie działalności agencji (WUP). | Aktualizowanie wpisów w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia | Aktualna baza danych | Aktualna baza danych | Zgodnie z założeniami |
| 2.1.Aktywizacja zawodowa młodzieży uczącej się i bezrobotnej w ramach działań OHP | Liczba młodzieży bjętej usługami świadczonymi przez doradców zawodowych MCIZ (pośrednictwo indywidualne i grupowe | 15040 | 15281 |  |
|  | Liczba młodzieży objętej działaniami KP (porady indywidualne i warsztaty grupowe) | 4340 | 4390 |  |
|  | Liczba osób objętych działalnością MCK | 3653 | 4795 |  |
|  | Liczba sesji wyjazdowych | 300 | 366 |  |
|  | Liczba zorganizowanych kursów | 66 | 68 |  |
|  | Liczba uczestników kursów | 712 | 821 |  |
|  | Ilość Giełd i Targów Pracy | 42 | 35 |  |
|  | Liczba oferowanych miejsc pracy na Giełdach i Targach Pracy | Nie założono na etapie planowania | 1041 |  |
|  | Liczba osób objętych działalnością MBP i PPP | 21905 | 12055 |  |
|  | Liczba pozyskanych miejsc pracy w ramach MBP, PPP | 5210 | 5210 |  |
|  | Liczba osób młodych, które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem MBP, PPP | 4590 | 4452 |  |
|  | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach rekrutacyjnych | 200 | 81* | *Na mocy wcześniej zawartych porozumień do pracy za granicą w 2011r PWK OHP skierowała 81 osób |
|  | Liczba osób objętych projektem „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój” | 180 | 220 |  |
|  | Liczba utworzonych MCK w ramach projektu | 1 | 2 |  |
|  | Liczba utworzonych PPP w ramach projektu | 1 | 1 |  |
|  | Liczba utworzonych OSZ w ramach projektu | 3 | 1 |  |
|  | Liczba osób objętych projektem „Czas na staż” | 84 | 44 |  |
|  | Liczba osób objętych projektem „Nowe horyzonty” | 10 | 10 |  |
|  | Liczba osób objętych projektem „Tak niewiele potrzeba by wiele móc” | 12 | 12 |  |
| 2.2. Wspieranie aktywności zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia wśród młodzieży przez urzędy pracy. | Liczba uczestników projektów w województwie | 100 | 26 | Niższe rezultaty wynikają z faktu, iż MPiPS nie uruchomiło rezerwy środków FP na realizację programów skierowanych do osób bezrobotnych do 25 roku życia |
|  | Liczba młodzieży objętej programami specjalnymi PUP w Bielsku Podlaskim i Wysokiem Mazowieckiem | Nie założono na etapie planowania | 241 | W trakcie roku samorządy powiatowe pozyskały dodatkowe środki FP z rezerwy MPiPS na współfinansowanie realizacji programów specjalnych |
| 3.1. Wdrażanie Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach PO KL | Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 | 3800 | 6004 |  |
|  | Liczba osób, które zostały objęte IPD w ramach Poddziałania 6.1.1 | 3800 | 4149 |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje w ramach Poddziałania 6.1.3 | 450 | 783 |  |
| 3.2. Wsparcie osób 45 PLUS na regionalnym rynku pracy. | Liczba osób, które ukończyły szkolenia pozwalające na uzupełnienie, nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w kierunku zwiększającym szansę na podjęcie pracy przez uczestników projektu „Centrum umiejętności45+” | 20 | 31 |  |
|  | Liczba osób, które ukończyły szkolenia z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach projektu „Centrum umiejętności45+”. | 7 | 11 |  |
|  | Liczba osób, które ukończyły trzymiesięczne staże zawodowe w ramach projektu „Centrum umiejętności45+”. | 50 | 48 |  |
|  | Liczba osób uczestniczących w projektach indywidualnych PUP | 300 | 101 | Niższe rezultaty wynikają z faktu, iż PUP nie otrzymały środków FP z rezerwy MPiPS na realizację programów skierowanych do osób bezrobotnych pow. 45 roku życia, o które wnioskowały |
| 3.3. Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach działań powiatowych urzędów pracy | Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu, w tym: - szkolenia, - jednorazowe środki na podjęcie działalności gosp - refundacja kosztów wypos. /dopos. - staż/przygot. zawodowe dorosłych - roboty publiczne - prace interwencyjne - prace społecznie użyteczne - dofinansowanie studiów podyplomowych | 808 85 220 1755 431 1111 956 18 | 1455 800 613 3830 622 1580 957 107* | *liczba osób, które ukończyły studia podyplomowe w roku 2011 |
|  | Liczba osób bezrobotnych objętych projektami realizowanymi przez PUP ze środków EFS w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL | Nie założono na etapie planowania | 266 | Realizacja projektów konkursowych |
| 3.4. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez promocję rozwoju zielonej gospodarki w regionie. | - przeprowadzenie analizy zielonego rynku pracy w woj. podlaskim – wydanie publikacji, | 1 | 1 | Analiza została przeprowadzona w roku 2011 natomiast wydanie publikacji planowane jest w roku 2012 |
|  | wydanie publikacji dotyczącej zielonych miejsc pracy w krajach partnerskich, | Publikacja | Wydano publikację |  |
|  | - założenie portalu internetowego poświęconego zielonym miejscom pracy, | Portal internetowy | Założono portal internetowy |  |
|  | - wydanie materiałów promujących zielone miejsca pracy (artykuły w prasie, reklama TV, broszury informacyjne, ulotki, plakaty), | 1 kampania promocyjna | Przeprowadzono kampanię promocyjną |  |
|  | - rekrutacja osób na doradców w powiatach woj. podlaskiego. | 30 | 30 |  |
| Ogółem Priorytet I | 83393 | 92864 | 111% |

Priorytet II. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na rzecz zatrudnienia

Działania realizowane w ramach priorytetu:

- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

- Wspieranie tworzenia i rozwoju firm innowacyjnych oraz współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

- Podnoszenie kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Wspieranie osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej oraz pracodawców tworzących nowe miejsca pracy na regionalnym rynku pracy. | Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów lokalnych | 117 | 20 | Niższe rezultaty wynikają z niezrealizowania projektów z powodu niepozyskania środków finansowych z rezerwy FP |
|  | Liczba utworzonych stanowisk pracy dla osó b bezrobotnych | 63 | 48 |  |
|  | Liczba udzielonych pożyczek na działalność gospodarczą oraz rozwój MŚP | 15 | 29 |  |
|  | Liczba przyznanych dotacji inwestycyjnych | 63 | 64 |  |
|  | Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej | 233 | 140 |  |
|  | liczba osób objętych projektem pt.: „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” | 50 | Nie zrealizowano | Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w roku 2012 |
| 1.2. Zapewnienie usług informacyjnych dla przedsiębiorców i rozpoczynających działalność gospodarczą (Agencja Rozwoju Regionalnego ARES, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego). | Liczba przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą korzystających z bezpłatnych usług informacyjnych w Punktach Konsultacyjnych | 3663 | 1548 |  |
|  | Liczba klientów otrzymujących wsparcie w zakresie umiędzynarodowienia i innowacji | 370 | 453 |  |
| 2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 8.2.1 POKL | Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych | 182 | 328 |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out | 165 | 357 |  |
|  | Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe | 60 | 76 |  |
| 2.2. Stypendia doktoranckie ( Podlaska Strategia Innowacji ) - UMWP | Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe | 20 | 20 |  |
| 3.1.Wdrażanie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw POKL | Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) | 200 | 781 |  |
|  | Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych | 2000 (w tym 400 osób w wieku 50+) | 13755 (w tym 2978 osób w wieku 50+) |  |
|  | Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach | Nie określono | 541 |  |
| 3.2 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych w regionie zgodnie z potrzebami rynku pracy –(RCS Sp. z o.o., ARR ARES | Liczba osób, które ukończą szkolenia | 225 | 295 |  |
| 3.3. Wdrażanie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie POKL | Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą | 1 | - |  |
|  | Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania | 10 | 274 |  |
|  | Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym | 1 |  |  |
|  | Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania | Nie określono | 221 |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy | Nie określono | 1 |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały jednorazowy dodatek motywacyjny | Nie określono | 2 |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej | Nie określono | 79 |  |
| 3.4. Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki (projekt WUP – Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji podlaskiej gospodarki – Poddziałanie 8.1.2 POKL. | Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach objętych działaniami szybkiego reagowania | 250 | 135 | Małe zainteresowanie, rezygnacja |
|  | Liczba osób, które nabyły umiejętności teoretyczne i praktyczne poprzez udział w szkoleniach | 244 | 87 | Małe zainteresowanie, rezygnacja |
|  | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w postaci dodatku motywacyjnego | 15 | 6 | Zbyt mała liczba wniosków na dodatki |
|  | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w postaci dodatku mobilnościowego | 15 | 1 | Zbyt mała liczba wniosków na dodatki |
|  | Liczba osób, które nabyły wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej | 21 | 59 |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe, | 30 | 48 |  |
|  | Liczba przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne objętych działaniami szybkiego reagowania | 20 | 20 |  |
|  | Liczba osób skierowanych na staż | 10 (nowy wskaźnik w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie) | 10 |  |
| Ogółem Priorytet II | 8043 | 19398 | 241% |

Priorytet III. Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do pracy i edukacji

Działania realizowane w ramach priorytetu:

1. Sprzyjanie zatrudnieniu w ramach ekonomii społecznej.

2. Aktywna integracja.

3. Tworzenie warunków równych szans w dostępie do edukacji.

4. Wsparcie programów edukacyjnych mających na celu wyrównanie szans uczniów i dzieci

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Zatrudnienie socjalne poprzez tworzenie centrów integracji społecznej (ROPS) | Liczba osób objętych integracją zawodową i społeczną | 20 | 20 |  |
|  | Liczba osób podejmujących własną działalność gospodarczą | 5 | - | Zrealizowano szkolenia w tym zakresie |
|  | Liczba osób podejmujących zatrudnienie | 8 | - |  |
|  | Liczba osób usamodzielnionych ekonomicznie | 15 | - |  |
| 1.2. Wdrażanie Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL | Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie | 1885 | 1297 |  |
|  | Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS | 13 | - |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej | 524 | 2882 |  |
|  | Liczba instytucji ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie w ramach Działania | 2 | - |  |
| 1.3. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy (ARR ARES) | Liczba osób objętych działaniami IPD | 48 | 56 |  |
|  | Liczba osób, które podniosły kwalifikacje zawodowe | 29 | 25 |  |
| 1.4. Prowadzenie badań i analiz z obszaru polityki społecznej w województwie podlaskim (projekt WUP – Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Poddziałanie 7.2.1 POKL) | Realizacja badań w zakresie polityki społecznej | 3 | 3 |  |
| 2.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (wdrażanie Działania 7.1 POKL) | Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji | 4824 | 2360 |  |
|  | Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi | 3296 | 2521 |  |
|  | Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją , którzy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym | 1062 | 119 |  |
| 3.1. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (wdrażanie Działania 9.1 POKL) | Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL | 16 | 10 |  |
|  | Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich | 4394 | 1001 |  |
| 4.1. Wsparcie szans edukacyjnych uczniów oraz jakości usług edukacyjnych (9.1.2 POKL) | Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL -obszary miejskie/obszary wiejskie | 31/86 | 34/12 |  |
| Ogółem Priorytet III | 16165 | 10328 | 64% |

Priorytet IV. Podniesienie jakości kształcenia i wyposażenia szkół zawodowych

Działania realizowane w ramach priorytetu:

1. Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz działań na rzecz rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy.

2. Wspieranie kształcenia w zawodach i umiejętnościach poszukiwanych na rynku pracy.

3. Wspieranie modernizacji szkolnictwa zawodowego.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Upowszechnianie kształcenia ustawicznego i poszerzanie dostępu do szkoleń i przekwalifikowani (UMWP, ARR ARES) | Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu ustawicznym w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.3 POKL | 2793 (do końca 2015 roku) | 399 |  |
|  | Liczba osób objęta doradztwem w ramach projektów realizowanych przez ARR ARES | 64 | 128 |  |
| 12. Wzmacnianie potencjału rozwojowego i innowacyjnego szkół | Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym (w krótkich formach) w ramach Działania 9.4 POKL | 931 (w tym 652 – obszary wiejskie, 106-kształcenie zawodowe) | 709 (w tym 614 – obszary wiejskie, 46-kształcenie zawodowe) |  |
|  | Liczba konferencji | 4 | - | Wybrano formę szkoleń i zorganizowano 8 grup szkoleniowych |
|  | Liczba uczestników konferencji | 100 | 100 |  |
| 2.1.Tworzenie warunków do uzyskania oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych (Izba rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, WOAK, CEN w Białymstoku i Suwałkach) | Liczba uczniów odbywających przygotowanie zawodowe w zakładach rzemieślniczych | 1970 | 1862 |  |
|  | Liczba osób, które uzyskały tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie | 760 | 764 |  |
|  | Liczba seminariów przygotowujących do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego | 3 | - | Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  | Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu sprawdzającego w zakresie przyuczenia do wykonywania pracy | 80 | 48 |  |
|  | Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu Izby Rzemieślniczej „Pokaż swoje kwalifikacje” | 150 | 147 |  |
|  | Liczba kursów przekwalifikowujących i doskonalących | 11 | 11 |  |
|  | Liczba nauczycieli , którzy uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych i doskonalących nadających uprawnienia –organizowanych przez CEN Suwałki, Białystok, WOAK | 301 | 538 |  |
| 3.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe | Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w ramach Działania 9.2 POKL | 4 | 1 |  |
|  | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych w ramach Działania 9.2 POKL | 21 | 0 |  |
|  | Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy ukończyli udział w stażach i praktykach | 1481 | 954 |  |
| 3.2 Rozwój kształcenia zawodowego poprzez programy rozwojowe szkół (projekt WUP – Działanie 9.2 POKL) | Liczba partnerstw lokalnych służących promowaniu praktyki współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy w dostosowaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy | 17* | - | *W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, w wyniku której założono 2 badania stanu szkolnictwa zawodowego oraz powstanie 17 programów rozwojowych które będą upowszechnione podczas 17 spotkań organizowanych w poszczególnych powiatach z udziałem przedstawicieli lokalnych środowisk. W roku 2011 przeprowadzono badania oraz opracowano 17 programów rozwojowych natomiast upowszechnienie przewidziano na rok 2012 (liczba uczestników spotkań będzie znana w roku 2012) |
|  | Liczba przeszkolonych przedstawicieli samorządów lokalnych, szkół i pracodawców, w zakresie efektywnego budowania i współpracy partnerstw na szczeblu lokalnym | 102* | - |  |
|  | Liczba analiz stanu kształcenia zawodowego w regionie w zakresie modernizacji oferty kształcenia oraz przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania na kształcenie zawodowe w branżach zaliczanych do Zielonej Gospodarki; | 2 | 2 |  |
|  | Liczba analiz (lokalnych) kompleksowo odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły i jej uczniów (po jednej z powiatu grodzkiego i ziemskiego). | 17 | 17* |  |
| Ogółem Priorytet IV | 8811 | 5680 | 64% |

Priorytet V. Rozwój lokalnych partnerstw i dialogu społecznego na rzecz rynku pracy

Działania realizowane w ramach priorytetu:

1. Rozwój porozumień na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w regionie.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Wdrażanie Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL | Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych | 20 | 22 |  |
| 1.2. Wdrażanie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności w ramach POKL | Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym | 1 | 1 |  |
|  | Liczba pracujących osób dorosłych, która zakończyła udział w projekcie - w tym liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia | Nie zakładano | 45 10 | Wskaźnik monitorowany w związku z wykazywaniem przez beneficjentów wskaźnika we wnioskach o płatność |
| Ogółem Priorytet V | 21 | 78 | 371% |

Priorytet VI. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

Działania realizowane w ramach priorytetu:

- Wsparcie mobilności ludności wiejskiej oraz stymulowanie rozwoju otoczenia rolnictwa.

- Wsparcie kształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej | Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych w ramach Działania 6.3. POKL | 24 | 29 |  |
| 1.2. Doskonalenie kadr instytucji świadczących usługi na rzecz rolników i domowników (Podlaska Izba Rolnicza) | Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu „Zabawa w teatr” | 52 | 0 | Wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania |
| 2.1. Pobudzanie oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich | Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach działania w ramach Działania 9.5 POKL | 20 | 190 |  |
| Ogółem Priorytet VI | 96 | 219 | 228% |

Priorytet VII. Zwiększenie efektywności i jakości obsługi rynku pracy

Działania realizowane w ramach priorytetu:

- Podwyższanie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy.

- Rozwój poradnictwa i informacji zawodowej oraz podniesienie  jakości usług.

- Rozwijanie i doskonalenie systemu informacji, monitorowania i prognozowania popytu na pracę, w tym doskonalenie i aktualizowanie wiedzy o zawodach deficytowych i nadwyżkowych.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Poszerzenie dostępności usług urzędów pracy (Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia) | Liczba zatrudnionych pracowników do obsługi systemu | 50 | 49 |  |
|  | Liczba szkoleń | 2 | 2 |  |
|  | Liczba PUP-ów współpracujących z podsystemem | 350 | 337 |  |
| 1.2. Upowszechnianie instrumentów wsparcia w ramach POKL (WUP) | Liczba udzielonych odpowiedzi na pytania przesłane drogą e-mail | 150 | 314 |  |
|  | Liczba osób obsłużonych drogą telefoniczną | 1500 | 1662 |  |
|  | Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne | 450 | 791 |  |
|  | Liczba osób, które skorzystały z serwisu internetowego | 180 000 | 330 265 |  |
|  | Liczba uczestników zorganizowanych spotkań | 500 | 761 |  |
| 2.1. Doskonalenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej (WUP –CIiPKZ) | Liczba szkoleń zorganizowanych dla doradców zawodowych i lidera Klubu Pracy | 4 | 8 |  |
|  | Liczba wydanych opracowań w ramach zeszytów „Podlaski warsztat doradcy zawodowego” | 1 | 1 |  |
|  | Liczba opracowanych informacji zawodowych o charakterze lokalnym i krajowym | 45 | 46 |  |
|  | Liczba zakupionych narzędzi wspomagających warsztat pracy doradcy zawodowego i lidera klubu pracy | 10 | 10 |  |
|  | Liczba spotkań konsultacyjno-szkoleniowych zorganizowanych dla doradców zawodowych, liderów klubów pracy i innych pracowników urzędów pracy | 6 | 9 |  |
| 2.2. Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia (WUP) | Liczba doradców zawodowych, których zatrudnienie zostało dofinansowane w ramach Poddziałania 6.1.2 | 3 | 3 |  |
|  | Liczba kluczowych pracowników WUP w Białymstoku, którzy skorzystają ze szkoleń w tym liczba doradców zawodowych oraz lider klubu pracy | 15 | 15 |  |
|  | Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończą udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektów PUP w Poddziałaniu 6.1.2 POKL | 134 (do końca 2011 roku) | 50 |  |
|  | Liczba specjalistów ds. rozwoju zawodowego i/lub kadra zarządzająca zasobami ludzkimi, którzy zwiększyli kompetencje i podnieśli kwalifikacje zawodowe (w przypadku przyjęcia projektów LdV do realizacji). | 30 | 30 |  |
| 3.1.Budowa systemu monitorowania regionalnego rynku pracy (PORPiPG) | Liczba przeprowadzonych badań | 6 | 6 |  |
|  | Liczba opublikowanych wyników badań | 6 | 5 |  |
|  | Liczba opracowanych publikacji wskaźników gospodarczych województwa | 12 | 12 |  |
|  | Liczba opracowanych komentarzy na temat sytuacji gospodarczej województwa | 4 | 4 |  |
|  | Liczba aktualizowanych baz danych | 2 | 2 |  |
|  | Liczba opracowanych informacji na temat sytuacji na rynku pracy w województwie | 24 | 24 |  |
| 3.2. Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (WUP) | Uzyskanie raportu półrocznego o charakterze diagnostycznym | 1 | 1 |  |
|  | Uzyskanie raportu rocznego o charakterze diagnostyczno- prognostycznym | 1 | 1 |  |
|  | Uzyskanie dodatkowego rocznego raportu dotyczącego popytu na pracę oraz sytuacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w woj. podlaskim | 1 | 1 |  |
| Ogółem Priorytet VII | 183307 | 334409 | 182% |

| Priorytet | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorytet I | 83393 | 92864 | 111 |
| Priorytet II | 8043 | 19398 | 241 |
| Priorytet III | 16165 | 10328 | 64 |
| Priorytet IV | 8811 | 5680 | 64 |
| Priorytet V | 21 | 78 | 371 |
| Priorytet VI | 96 | 219 | 228 |
| Priorytet VII | 183307 | 334409 | 182 |
| Ogółem | 299836 | 462976 | 154 |