Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych do uzyskania efektów zadań realizowanych w ramach Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w roku 2010 z faktycznie uzyskanymi rezultatami.

Priorytet I. Wzrost zatrudnienia

Działania realizowane w ramach priorytetu:

1. Promocja mobilności na rynku pracy.

2. Aktywizacja zawodowa młodzieży

3. Pobudzanie aktywności zawodowej w regionie.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Poszerzanie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (WUP – CIiPKZ) | Liczba osób korzystających z informacji zawodowej indywidualnie | 6200 | 6924 |  |
|  | Liczba osób korzystających z poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej | 1750 | 2688 |  |
|  | Liczba osób uczestniczących w zajęciach aktywizacyjnych | 400 | 375 |  |
|  | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjnych | 890 | 1125 |  |
|  | Liczba wizyt w ramach porady przeprowadzonej w formie indywidualnej | 1200 | 3154 |  |
|  | Liczba pracodawców korzystających z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej | 8 | 31 |  |
|  | Liczba zorganizowanych wyjazdów do gmin i małych miast | 6 | 7 |  |
|  | Liczba badań testowych | 160 | 219 |  |
|  | Liczba zorganizowanych przedsięwzięć własnych i współudział w przedsięwzięciach instytucji rynku pracy | 12 | 20 |  |
|  | Liczba opracowanych informacji zawodowych o charakterze lokalnym i krajowym | 45 (wskaźnik założony w karcie zadania) | 53 |  |
| 1.2. Wzmacnianie wizerunku sieci EURES (WUP – CIiPKZ) | Liczba zorganizowanych warsztatów, spotkań, konferencji, seminariów | 15 | 12 | Niższe wskaźniki wynikają z braku środków finansowych grantu EURES 2010/2011 na realizację działań w okresie od czerwca do grudnia 2010 |
|  | Liczba przeprowadzonych rekrutacji | 2 | 2 |  |
|  | Liczba osób biorących udział w warsztatach, spotkaniach, konferencjach, seminariach | 600 | 1250 |  |
|  | Liczba zorganizowanych szkoleń dla kadry EURES i pracowników WUP i PUP | 2 | 1 | Niższe wskaźniki wynikają z braku środków finansowych grantu EURES 2010/2011 na realizację działań w okresie od czerwca do grudnia 2010 |
|  | Liczba osób biorących udział w szkoleniach | 100 | 18 |  |
|  | Liczba zorganizowanych targów pracy | 1 | 2 |  |
|  | Liczba osób, które odwiedziły targi pracy | 500 | 1000 |  |
|  | Liczba wystawców biorących udział w targach pracy | 30 | 50 |  |
|  | Liczba pozyskanych ofert pracy | 2100 | 2236 |  |
|  | Liczba przesłanych CV | 800 | 2246 |  |
|  | Liczba wydanych audycji radiowych | 1 | 2 |  |
|  | Liczba wydanych materiałów promocyjnych | 2000 | 2150 |  |
| 1.3. Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych (WUP) | Aktualizowanie wpisów w rejestrze instytucji szkoleniowych | Aktualna baza danych | Aktualna baza danych | Zgodnie z założeniami |
| 1.4. Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia i monitorowanie działalności agencji (WUP). | Aktualizowanie wpisów w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia | Aktualna baza danych | Aktualna baza danych | Zgodnie z założeniami |
| 2.1.Aktywizacja zawodowa młodzieży uczącej się i bezrobotnej w ramach działań OHP | Liczba osób objętych usługami świadczonymi przez doradców zawodowych MCIZ (pośrednictwo indywidualne i grupowe | 10430 | 15737 |  |
|  | Liczba młodzieży objętej działaniami KP (porady indywidualne i warsztaty grupowe) | 4295 | 4448 |  |
|  | Liczba osób objętych działalnością MCK | 5528 | 4051 |  |
|  | Liczba sesji wyjazdowych | 264 | 337 |  |
|  | Liczba zorganizowanych kursów | 101 | 88 |  |
|  | Liczba uczestników kursów | 1150 | 810 |  |
|  | Ilość Giełd i Targów Pracy | 24 | - |  |
|  | Liczba oferowanych miejsc pracy na Giełdach i Targach Pracy | 1480 | - |  |
|  | Liczba osób objętych działalnością MBP i PPP | 11535 | 11640 |  |
|  | Liczba pozyskanych miejsc pracy w ramach MBP, PPP | 5290 | 5261 |  |
|  | Liczba osób młodych, które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem MBP, PPP | 4710 | 4433 |  |
|  | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach rekrutacyjnych | 200 | 220 |  |
|  | Liczba osób objętych projektem „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój” | 180 | 192 |  |
|  | Liczba utworzonych MCK w ramach projektu | 3 | 1 |  |
|  | Liczba utworzonych PPP w ramach projektu | 3 | 1 |  |
|  | Liczba utworzonych OSZ w ramach projektu | 1 | - | Nie utworzono |
|  | Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie „Pokolenie zawodowej szansy” | 45 | 45 |  |
| 2.2. Wspieranie aktywności zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia wśród młodzieży przez urzędy pracy. | Liczba uczestników projektów w województwie | 800 | 1941 |  |
| 3.1. Wdrażanie Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach PO KL | Liczba osób, które zakończyły udział w projektach | 5100 | 8192 |  |
|  | Liczba osób, które zostały objęte IPD | 650 | 2976 |  |
|  | Liczba osób, które pozyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej | 500 | 1136 |  |
| 3.2. Wsparcie osób 45 PLUS na regionalnym rynku pracy. | Liczba osób, które otrzymały wsparcie doradcze w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz technik aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu Centrum umiejętności45+ | 100 | 109 |  |
|  | Liczba osób, które ukończyły szkolenia służące uzupełnieniu, nabyciu lub zmianie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu Centrum umiejętności45+ . | 30 | 59 |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach aktywnych programów rynku pracy pup (środki FP pozyskane z rezerwy MPiPS | 400 | 1002 |  |
| 3.3. Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach działań powiatowych urzędów pracy | Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu, w tym: - szkolenia, - refundacja kosztów wypos. /dopos. - staż/przygot. zawodowe dorosłych - roboty publiczne - prace interwencyjne - prace społecznie użyteczne - dofinansowanie studiów podyplomowych - inne formy | 4629 711 7188 1441 2081 1723 61 1817 | 4961 1349 10585 2503 2196 1468 196 143 |  |

Priorytet II. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na rzecz zatrudnienia

Działania realizowane w ramach priorytetu:

- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

- Wspieranie tworzenia i rozwoju firm innowacyjnych oraz współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

- Podnoszenie kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Wdrażanie Działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL | Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej | 200 | 338 |  |
| 1.2. Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne (PUP, WUP, Agencja Rozwoju Regionalnego ARES). | Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy | 1500 | 2130 |  |
|  | Liczba założonych nowych działalności gospodarczych w ramach projektów | 121 | 222 |  |
|  | Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej | 154 | 255 |  |
| 1.3. Zapewnienie usług informacyjnych dla przedsiębiorców i rozpoczynających działalność gospodarczą (Agencja Rozwoju Regionalnego ARES). | Liczba przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą korzystających z bezpłatnych usług informacyjnych | 1238 | 1566 |  |
| 2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 8.2.1 POKL | Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych | 180 | 188 |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out | 15 | 200 |  |
|  | Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe | 25 | 0 |  |
| 2.2. Stypendia doktoranckie (projekt Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania – 8.2.2 POKL) | Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe | 12 | 20 |  |
| 3.1.Wdrażanie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw POKL | Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych | 400 | 799 |  |
|  | Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych | 2500 (w tym 170 osób w wieku 50+) | 7083(w tym 758 osób w wieku 50+) |  |
|  | Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach | Nie określono | 863 |  |
|  | Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w szkoleniach z obszaru informatyki | 5744 | 863 |  |
|  | Liczba lekarzy, którzy zakończyli szkolenie | 300 | 0 | W roku 2010 rozpoczęcie realizacji projektu – efekty będą w roku 2011 |
|  | Liczba pielęgniarek, które ukończyły szkolenia | 25 | 0 | W roku 2010 rozpoczęcie realizacji projektu – efekty będą w roku 2011 |
| 3.2. Wdrażanie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie POKL | Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą | 4 | 219 |  |
|  | Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych | 500 (w tym 30 osób w wieku 50+) | 1533 (w tym 58 osób w wieku 50+) |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej | Nie zakładano | 32 |  |
|  | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Nie określono | 32 |  |
|  | Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania | 100 | 100 |  |
|  | Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym | 1 | 3 |  |
| 3.3. Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki (projekt WUP – Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji podlaskiej gospodarki – Poddziałanie 8.1.2 POKL. | Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach objętych działaniami szybkiego reagowania | 95 | 96 |  |
|  | Liczba osób, które nabyły umiejętności w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy. | 80 | 80 |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w postaci dodatku motywacyjnego | 15 | 0 | Zmiana założeń projektowych -brak osób zainteresowanych |
|  | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w postaci dodatku mobilnościowego | 15 | 0 | Zmiana założeń projektowych-brak osób zainteresowanych |
|  | Liczba osób, które nabyły wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej | 15 | 1 | Zmiana założeń projektowych (osoby ukończyły szkolenia w 2011r.) |

Priorytet III. Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do pracy i edukacji

Działania realizowane w ramach priorytetu:

1. Sprzyjanie zatrudnieniu w ramach ekonomii społecznej.

2. Aktywna integracja.

3. Tworzenie warunków równych szans w dostępie do edukacji.

4. Wsparcie programów edukacyjnych mających na celu wyrównanie szans uczniów i dzieci

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Zatrudnienie socjalne poprzez tworzenie centrów integracji społecznej (ROPS) | Liczba osób zaktywizowanych w ramach Centrów Integracji Społecznej | 45 | Brak wniosków o dotacje na realizację zadania |  |
|  | Liczba osób podejmujących własną działalność gospodarczą | 15 |  |  |
|  | Liczba osób podejmujących zatrudnienia | 20 |  |  |
|  | Liczba osób usamodzielnionych ekonomicznie | 40 |  |  |
| 1.2. Wdrażanie Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL | Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie | 1340 | 1883 |  |
|  | Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS | 2 | 50 |  |
|  | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej | 173 | 1565 |  |
| 1.3. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy (PUP Łomża) | Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły szkolenia | 20 | 0 | Nie zrealizowano |
|  | Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły roboty publiczne; | 90 | 0 |  |
|  | Liczba osób bezrobotnych, które odbyły staż; | 50 | 0 |  |
|  | Liczba osób bezrobotnych objętych Indywidualnym Planem Działania. | 160 | 0 |  |
| 1.4. Prowadzenie badań i analiz z obszaru polityki społecznej w województwie podlaskim (projekt WUP – Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Poddziałanie 7.2.1 POKL) | Przeprowadzenie wstępnego badania potrzeb informacyjnych wśród podmiotów funkcjonujących w zakresie polityki społecznej | 1 | 1 |  |
| 2.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (wdrażanie Działania 7.1 POKL) | Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji, w tym z terenów wiejskich | 4420 (1067) | 2308 (901) |  |
|  | Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi | 2946 | 3993 |  |
|  | Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją , którzy podnieśli swoje kwalifikacje | 450 | 1387 |  |
| 3.1. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (wdrażanie Działania 9.1 POKL) | Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL | 40 | 63 |  |
|  | Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich | - | 1157 |  |
| 3.2. Pomoc uzdolnionym uczniom (w ramach Poddziałania 9.1.3 POKL) | Liczba osób, które otrzymały stypendium | 180 | 180 |  |
| 4.1. Wsparcie szans edukacyjnych uczniów oraz jakości usług edukacyjnych | Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL -obszary miejskie/obszary wiejskie | 32/64 | 35/47 |  |

Priorytet IV. Podniesienie jakości kształcenia i wyposażenia szkół zawodowych

Działania realizowane w ramach priorytetu:

1. Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz działań na rzecz rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy.

2. Wspieranie kształcenia w zawodach i umiejętnościach poszukiwanych na rynku pracy.

3. Wspieranie modernizacji szkolnictwa zawodowego.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Upowszechnianie kształcenia ustawicznego i poszerzanie dostępu do szkoleń i przekwalifikowań | Liczba osób dorosłych uczestniczących w kształceniu ustawicznym w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.3 POKL | 1000 | 277 |  |
| 1.2. Dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (WUP – Program LdV)) | Liczba doradców zawodowych, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektów realizowanych w ramach Programu LdV | 16 | 16 |  |
|  | Liczba specjalistów ds. rozwoju zawodowego i/lub kadry zarządzającej zasobami ludzkimi, którzy zwiększyli kompetencje i podnieśli kwalifikacje zawodowe w ramach projektów realizowanych w ramach Programu LdV | 18 | 0 | Projekt nie został zakwalifikowany do realizacji przez Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie |
| 1.3. Wzmacnianie potencjału rozwojowego i innowacyjnego szkół | Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w ramach Działania 9.4 POKL | 1300 (w tym 1045 – obszary wiejskie, 255-kształcenie zawodowe) | 1289 (w tym 801 – obszary wiejskie, 62-kształcenie zawodowe) |  |
|  | Liczba nauczycieli przeszkolonych przez Kuratorium Oświaty | 310 | 384 |  |
|  | Liczba nauczycieli , którzy uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych i nabyli niwe uprawnienia –organizowanych przez CEN Suwałki, Białystok, ODN Łomża | 400 | 364 |  |
| 2.1.Tworzenie warunków do uzyskania oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych (Izba rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży | Liczba uczniów odbywających przygotowanie zawodowe w zakładach rzemieślniczych | 2200 | 2256 |  |
|  | Liczba osób, które uzyskały tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie | 820 | 803 |  |
|  | Liczba osób zainteresowanych docelowo podjęciem pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu, które uzyskały tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie | 120 | 118 |  |
|  | Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu sprawdzającego w zakresie przyuczenia do wykonywania pracy | 35 | 22 |  |
|  | Liczba zorganizowanych seminariów przygotowujących do egzaminów | 5 | 3 |  |
|  | Uruchomienie nowego kierunku kształcenia –technik masażysta dla 25 osób przez SPOZw Łomży | 25 | 0 | Z dniem 01.09.2010 r. szkoła została zlikwidowana |
|  | Liczba osób, które zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe w ramach Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych i socjoterapii -WOAK | 178 | 211 |  |
| 3.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe | Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w ramach Działania 9.2 POKL | 60 | 21 |  |
|  | Liczba szkół i placówek kształceni zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych w ramach Działania 9.2 POKL | 60 | 67 |  |

Priorytet V. Rozwój lokalnych partnerstw i dialogu społecznego na rzecz rynku pracy

Działania realizowane w ramach priorytetu:

1. Rozwój porozumień na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w regionie.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Wdrażanie Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL | Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych | 45 | 24 |  |
| 1.2. Wdrażanie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności w ramach POKL | Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym | 1 | - | żaden wniosek przewidujący zawiązanie partnerstwa nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania |

Priorytet VI. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

Działania realizowane w ramach priorytetu:

- Wsparcie mobilności ludności wiejskiej oraz stymulowanie rozwoju otoczenia rolnictwa.

- Wsparcie kształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej | Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych w ramach Działania 6.3. POKL | 14 | 12 |  |
|  | Liczba osób, które zakończyły udział w projektach w ramach Działania 6.3 POKL, w tym osoby w szczeg. sytuacji | 280 (124) | 571 (0) |  |
|  | Liczba osób objetych IPD w ramach Działania 6.3 POKL | 250 | 0 |  |
| 1.2. Doskonalenie kadr instytucji świadczących usługi na rzecz rolników i domowników | Liczba osób objętych wsparciem | 105 | 0 | Podlaska Izba Rolnicza nie zrealizowała zadania |
|  | Liczba osób, które utrzymały zatrudnienie | 42 | 0 |  |
| 2.1. Pobudzanie oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich | Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach działania w ramach Działania 9.5 POKL | 60 | 73 |  |

Priorytet VII. Zwiększenie efektywności i jakości obsługi rynku pracy

Działania realizowane w ramach priorytetu:

- Podwyższanie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy.

- Rozwój poradnictwa i informacji zawodowej, podniesienie  jakości usług.

- Rozwijanie i doskonalenie systemu informacji, monitorowania i prognozowania popytu na pracę, w tym doskonalenie i aktualizowanie wiedzy o zawodach deficytowych i nadwyżkowych.

| Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika | Planowane efekty | Osiągnięte rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Informacja i promocja działań na rzecz rynku pracy (w ramach projektu WUP promocja Rynku Pracy – 6.1.1 POKL) | Liczba upowszechnionych numerów biuletynów Informacyjnych | 8 | 8 |  |
|  | Liczba wydanych tematycznych wkładek reklamowych w prasie | 8 | 8 |  |
|  | Liczba wyemitowanych spotów reklamowych | 36 | 36 |  |
|  | Liczba audycji radiowych | 3 | 3 |  |
|  | Liczba wyemitowanych miesięcznych reklam w autobusach miejskich | 6 | 6 |  |
|  | Liczba zorganizowanych konferencji z pracodawcami | 12 | 12 |  |
|  | Liczba emisji banerów internetowych | 24 | 24 |  |
|  | Liczba upowszechnionych Poradników dla bezrobotnych | 1500 | 1500 |  |
|  | Liczba upowszechnionych filmów szkoleniowych | 195 | 63 | Zmiana założeń projektowych wynikająca z zaktualizowania zapotrzebowania na zakup filmów szkoleniowych. |
|  | Liczba upowszechnionych gier szkoleniowych (materiały dla trenerów), | 30 | 33 | Zmiana założeń projektowych wynikająca z zaktualizowania zapotrzebowania na zakup gier szkoleniowych. |
|  | Liczba upowszechnionych pozycji, książkowych z zakresu poruszania się po rynku pracy osób bezrobotnych i pracodawców | 75 | 73 | Zmiana założeń projektowych wynikająca z zaktualizowania zapotrzebowania na zakup pozycji książkowych. |
|  | Liczba odcinków edukacyjno-informacyjnego programu TV „Studio Weekend” | 11 | 11 |  |
|  | Film promujący działalność urzędów pracy | - | 1 | Osiągnięcie dodatkowych rezultatów wynika ze zmiany założeń projektowych. |
|  | Liczba zorganizowanych seminariów | - | 3 | Osiągnięcie dodatkowych rezultatów wynika ze zmiany założeń projektowych. |
| 1.2. Poszerzenie dostępności usług urzędów pracy (Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia) | Liczba zatrudnionych pracowników do obsługi systemu | 50 | 35 | Zatrudnienie następuje sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem. |
|  | Liczba PUP-ów współpracujących z podsystemem | 350 | 300 | Mniejsza liczba wynika z mniejszego zaangażowania urzędów pracy. |
| 1.3. Upowszechnianie instrumentów wsparcia w ramach POKL (WUP) | Liczba osób obsłużonych drogą elektroniczną | 120 | 127 |  |
|  | Liczba osób obsłużonych drogą telefoniczną | 1000 | 1142 |  |
|  | Liczba osób, którym udzielono informacji osobiście | 200 | 258 |  |
|  | Liczba osób, które skorzystały z serwisu internetowego | 160000 | 249179 |  |
|  | Liczba odbiorców spotkań | 600 | 430 | W trakcie realizacji RPD PT dokonano zmian w l. odb. oraz zmniejszono wydatki na rzecz kampanii reklamowej w radio i TV. |
| 2.1. Doskonalenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej (WUP –CIiPKZ) | Liczba szkoleń zorganizowanych dla doradców zawodowych i lidera Klubu Pracy | 16 | 16 |  |
|  | Liczba wydanych opracowań w ramach zeszytów „Podlaski warsztat doradcy zawodowego” | 2 | 2(w tym Poradnik dla bezrobotnych) |  |
|  | Liczba opracowanych informacji zawodowych o charakterze lokalnym i krajowym | 42 | 53 |  |
|  | Liczba zakupionych narzędzi wspomagających warsztat pracy doradcy zawodowego i lidera klubu pracy | 15 | 15 |  |
| 2.2. Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia (WUP) | Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zostali przeszkoleni | 15 | 14 | Brak możliwości udziału w wizycie studyjno-szkoleniowej do Holandii pracownika WUP ( lidera klubu pracy) |
| 3.1.Budowa systemu monitorowania regionalnego rynku pracy (PORPiPG) | Liczba przeprowadzonych badań | 5 | 7 |  |
|  | Liczba opublikowanych wyników badań | 8 | 7 |  |
|  | Liczba opracowanych miesięcznych Indykatorów podlaskiej Gospodarki | - | 12 |  |
|  | Liczba opracowanych kwartalnych Obserwatorów Gospodarczych Podlasia | - | 4 |  |
| 3.2. Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (WUP) | Uzyskanie raportu półrocznego o charakterze diagnostycznym | 1 | 1 |  |
|  | Uzyskanie raportu rocznego o charakterze diagnostyczno- prognostycznym | 1 | 1 |  |