Zestawienie wskaźników realizacji Programu regionalnego „Prewencja na start” - wg samorządów powiatowych.

| PUP | Forma aktywizacji | Środki FP | Liczba osób objętych Programem | Koszt uczestnictwa | Wskaźnik efektywności kosztowej | Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan | Wykon. | Plan | Wykon. | Plan | Wykon. | Plan | Wykon. | Plan | Wykon. |
| Augustów | staż | 65296,00 | 58751,00 | 10 | 10 | 6529,60 | 5875,10 | 21765,33 | 19583,67 | 30,0 | 30,0 |
| Białystok | Staż | 0,0 | 0,00 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Bielsk Podlaski | Staż | 5839,0 | 5839,00 | 1 | 1 | 5839,0 | 5839,0 | 0,0 | 5839,0 | 0,0 | 100 |
| Grajewo | Staż | 0,0 | 0,00 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Hajnówka | Staż | 10000,0 | 10000,00 | 4 | 4 | 2500,0 | 5704,84 | 5000,0 | 22819,37 | 50,0 | 25 |
| Kolno | Staż | 0,0 | 0,00 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Łomża | Staż | 18419,00 | 18419,00 | 3 | 3 | 6139,76 | 6139,0 | 18058,13 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |
| Mońki | Staż | 0,00 | 0,00 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sejny | Staż/przygot.zawodowe | 8840,0 | 8840,00 | 2 | 2 | 4420,0 | 8840,0 | 8840,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Siemiatycze | Staż | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sokółka | Staż/przygot.zawodowe | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Suwałki | Przygot. zawodowe | 20694,00 | 20675,00 | 4 | 4 | 5173,50 | 5168,70 | 10347,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Wysokie Mazowieckie | Staż | 19200,00 | 19200,00 | 5 | 5 | 3840,0 | 3840,0 | 9600,0 | 19200,0 | 40,0 | 20 |
| Zambrów | Staż | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem |  | 148288,0 | 141724,0 | 65 | 53 | 5113,38 | 4887,03 | 13480,73 | 23620,7 | 37,93 | 11,3 |

Podsumowanie realizacji Programu regionalnego

„Prewencja na start”

Program regionalny „Prewencja na start” był realizowany  w okresie kwiecień - grudzień 2008 r. poprzez projekty lokalne samorządów powiatowych województwa podlaskiego, we współpracy z Jednostkami Policji województwa podlaskiego oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Celem Programu była aktywizacja zawodowa oraz wzrost zdolności zatrudnieniowych bezrobotnej młodzieży, przygotowanie beneficjentów ostatecznych poprzez odpowiednie przeszkolenie w Policji oraz w ramach odbywanego stażu lub przygotowania zawodowego 
w jej jednostkach powiatowych, do prowadzenia zajęć prewencyjnych na rzecz dzieci 
i młodzieży jak i wzrost świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń występujących 
w różnych okresach życia oraz umiejętności unikania tych zagrożeń.

Do udziału w Programie powiatowe urzędy pracy skierowały 53 osoby bezrobotne. Beneficjenci Programu odbywali staż/przygotowanie zawodowe w miejskich, powiatowych komendach policji województwa podlaskiego i Wojewódzkiej Komendzie Policji w Białymstoku.

Na realizację Programu samorządy powiatowe dysponowały środkami FP w kwocie 148.288,00 zł , zaś wydatkowały kwotę 141.724,00 zł.

Planowane oraz faktycznie osiągnięte wskaźniki realizacji Programu:

| Nazwa wskaźnika | Plan | Wykonanie |
| --- | --- | --- |
| Koszt uczestnictwa (w zł) | 5.113,38 | 4.887,03 |
| Wskaźnik efektywności kosztowej (w zł) | 13.480,73 | 23.620,70 |
| Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ( w %) | 37,93 | 11,30 |